{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Auswertungsmatrix"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Auswertungsmatrix","index":0,"n_rows":29,"n_cols":23,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Kanton","Eingangsdatum","Wasserentnahmen\n(nur Wasserkraft)","Sanierungspflichtige\nWasserentnahmen","Anteil sanierungspflichtiger\nWasserentnahmen","Sanierung verfügt nach\nArt. 80 Abs. 1 GSchG","Sanierung verfügt nach\nArt. 80 Abs. 2 GSchG","Sanierung durch\nNeukonzessionierung","Saniert total","Anteil sanierter\naller Wasserentnahmen","Anteil sanierter der\nsanierungspflichtigen Wasserentnahmen","Keine Sanierungspflicht festgestellt","\"Abgeschlossene\" Sanierungen","Anteil \"abgeschlossener\" Sanierungen\naller Wasserentnahmen","Sanierungsverfügung geplant nach\nArt. 80 Abs. 1 GSchG","Sanierungsverfügung geplant nach\nArt. 80 Abs. 2 GSchG","Sanierung geplant durch\nNeukonzessionierung","Sanierungsverfahren\nnoch nicht bestimmt","\"Ausstehende\" Sanierungen","Bemerkungen","Voraussichtlicher Abschluss aller\n\"ausstehenden\" Sanierungen","Anteil sanierter der\nsanierungspflichtigen Wasserentnahmen\nStand Ende 2014","Entwicklung seit Ende 2014"]
[]
["AG","2017-03-22",43,22,0.51162790697674421,10,4,5,19,0.44186046511627908,0.86363636363636365,21,40,0.93023255813953487,3,0,0,0,3,"Koordination mit Hochwasserschutz und Sanierung Fischwanderung (1) bzw. nur mit Sanierung Fischwanderung (2); minimale Restwasserabgabe vorhanden (3)","2018 (2), 2030 (1)",0.88,-1.6363636363636358E-2]
["AI","2013-03-22",0,"","",null,null,null,"","","",null,"","",null,null,null,null,"",null,null,"",""]
["AR","2017-02-27",21,5,0.23809523809523808,3,0,0,3,0.14285714285714285,0.6,16,19,0.90476190476190477,2,0,0,0,2,"Kantonsübergreifend, Koordination mit Sanierung Fischwanderung und Geschiebehaushalt (2)","offen (2, Festlegung der Frist 2017)",0.375,0.22499999999999998]
["BE","2017-03-13",52,52,1,30,0,11,41,0.78846153846153844,0.78846153846153844,0,41,0.78846153846153844,10,0,1,0,11,"Dotierversuche begonnen oder bereits durchgeführt, aber weitere Grundlagenuntersuchungen notwendig (10); Verfahren Neukonzessionierung eingeleitet (1)","frühestens 2018 (1), offen (10)",0.78846153846153844,0]
["BL","2013-03-01",8,4,0.5,0,0,4,4,0.5,1,4,8,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["BS","2017-03-16",1,0,0,0,0,0,0,0,"",1,1,1,0,0,0,0,0,null,null,0,""]
["FR","2017-02-28",31,24,0.77419354838709675,5,2,2,9,0.29032258064516131,0.375,7,16,0.5161290322580645,5,2,0,8,15,"Ausstehende Untersuchungen (11) oder zusätzliche Untersuchungen notwendig (2); Koordination mit Nachbarkanton (2)","2017 (3), 2018 (1), 2019 (11)",0.42857142857142855,-5.3571428571428548E-2]
["GE","2011-09-09",4,4,1,2,1,1,4,1,1,0,4,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["GL","2017-02-10",78,67,0.85897435897435892,46,1,17,64,0.82051282051282048,0.95522388059701491,11,75,0.96153846153846156,2,1,0,0,3,"Neubeurteilung aufgrund Verwaltungsgerichtsentscheid, Feldversuche 2018 (1); Runder Tisch (1); Koordination mit Sanierung Fischgängigkeit (1)","2017 (2), 2018 (1)",0.95522388059701491,0]
["GR","2017-01-27",224,218,0.9732142857142857,101,0,53,154,0.6875,0.70642201834862384,6,160,0.7142857142857143,49,6,9,0,64,"Runde Tische bei Kraftwerksgesellschaften (38); Runder Tisch inkl. Koordination mit Ausbauprojekt (9); individuelle Lösungen bei Einzelanlagen unter Einbezug USO (8); Von den 6 nach Art. 80 Abs. 2 GSchG geplanten Sanierungen dürften 0 bis ca. 2 zu einer Entschädigungspflicht führen.","2017 (64)",0.6834862385321101,2.2935779816513735E-2]
["JU","2017-02-28",17,4,0.23529411764705882,1,0,1,2,0.11764705882352941,0.5,13,15,0.88235294117647056,2,0,0,0,2,"Sanierungsmassnahme unklar (2)","2017 (2)",0,0.5]
["LU","2017-02-27",16,13,0.8125,2,0,2,4,0.25,0.30769230769230771,3,7,0.4375,2,0,5,2,9,"Kein Verfahren laufend (6); Koordination mit Sanierung Fischwanderung, Revitalisierung und Hochwasserschutz","2017 (2), ab 2020 (1), offen (6)",0.30769230769230771,0]
["NE","2017-02-27",16,16,1,0,0,5,5,0.3125,0.3125,0,5,0.3125,0,0,0,11,11,"Sanierungsbericht ausstehend, keine Felderhebung (4); Sanierungsbericht ausstehend, Felderhebung notwendig (7)","2020 (4), 2022 (7)","",""]
["NW","2017-03-31",23,23,1,15,0,1,16,0.69565217391304346,0.69565217391304346,0,16,0.69565217391304346,0,0,1,6,7,"Laufende Neukonzessionierung mit Übergangslösung (1); Kleinstfassungen: wegen fehlenden Grundlagen Sanierungspflicht unklar (2); Restwasserbericht vorliegend, Abklärungen im Rahmen einer Konzessionserweiterung (4, davon 1 mit provisorischer Dotierung)","offen (7, bei 4 Grundsatzentscheid 2017)",0.69565217391304346,0]
["OW","2017-01-30",37,27,0.72972972972972971,10,0,15,25,0.67567567567567566,0.92592592592592593,10,35,0.94594594594594594,0,0,1,1,2,"Restwassermenge bestimmt, aber Konzessionserneuerung noch nicht erteilt (1); geplante Dotierversuche (1, Leckwasser und Grundwasseraufstoss vorhanden)","2017 (1), 2018 (1)",0.92592592592592593,0]
["SG","2017-02-01",42,39,0.9285714285714286,38,0,0,38,0.90476190476190477,0.97435897435897434,3,41,0.97619047619047616,1,0,0,0,1,"Hängig bei USO, Auflage der Verfügung Mitte 2017 (1); Anlage ausser Betrieb, Sanierung nur bei Wiederinbetriebnahme erforderlich (1)","2017 (1)",0.92500000000000004,4.9358974358974295E-2]
["SH","2017-02-20",4,1,0.25,0,0,0,0,0,null,3,3,1,1,0,0,0,1,"Grenzkraftwerk Wunderklingen (Federführung BFE)","2018 (1)",1,""]
["SO","2015-02-11",3,3,1,2,1,0,3,1,1,0,3,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["SZ","2015-03-23",25,13,0.52,9,1,2,12,0.48,0.92307692307692313,12,24,0.96,1,0,0,0,1,"Umfrage nicht beantwortet, bis auf voraussichtlichen Abschluss Informationen zum Stand Ende 2014 übernommen; \nDotierung erfolgt in Absprache mit Kanton bereits auf freiwilliger Basis (1)","offen (1)",0.92307692307692313,0]
["TG","2017-03-01",36,20,0.55555555555555558,0,0,13,13,0.3611111111111111,0.65,16,29,0.80555555555555558,5,0,2,0,7,"Entwurf der Sanierungsverfügung 2015 (6) bzw. 2016 (1) versendet","2025 (7)",0.65,0]
["TI","2017-02-24",110,39,0.35454545454545455,23,0,13,36,0.32727272727272727,0.92307692307692313,71,107,0.97272727272727277,0,0,3,0,3,"Von 23 nach Art. 80 Abs. 1 GSchG verfügten werden mindestens 12 hinsichtlich Art. 80 Abs. 2 GSchG überprüft.","offen (3)",0.82499999999999996,9.8076923076923173E-2]
["UR","2015-03-16",57,21,0.36842105263157893,20,0,1,21,0.36842105263157893,1,36,57,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["VD","2017-02-27",118,109,0.92372881355932202,103,0,0,103,0.8728813559322034,0.94495412844036697,9,112,0.94915254237288138,6,0,0,0,6,"Rekurs, Koordination mit Sanierung Wasserkraft (1); Laufendes Verfahren (5)","2017 (6)",0.83486238532110091,0.11009174311926606]
["VS","2017-02-24",262,207,0.79007633587786263,64,0,55,119,0.45419847328244273,0.5748792270531401,55,174,0.66412213740458015,86,0,2,0,88,"Konsens am Runder Tisch, Verfügung in Vorbereitung (45); Keine Einigung am runden Tisch, Abklärung der wirtschaftlichen Tragbarkeit, Verfügungen 2017, Einsprachen der USO absehbar (18); Hängiger Gerichtsfall (8); Laufende Verhandlungen (15); Provisorische Massnahmen bis zur Neukonzessionierung (2)","2017 (60), 2020 (2), offen (26)",0.35981308411214952,0.21506614294099058]
["ZG","2017-03-02",11,11,1,3,4,2,9,0.81818181818181823,0.81818181818181823,0,9,0.81818181818181823,1,1,0,0,2,"Einsprache, provisorische Restwasserdotierung (1); Beschwerde, wegen Anlageschaden keine Wasserentnahme (1)","offen (2)",0.81818181818181823,0]
["ZH","2017-02-23",104,38,0.36538461538461536,1,18,9,28,0.26923076923076922,0.73684210526315785,66,94,0.90384615384615385,8,1,1,0,10,"Aufhebung bzw. Bereinigung Wasserrecht (2); Einsprachen USO (4); Rekurs (1); Verfahren nicht gestartet (3)","2018 (4), 2019 (1), 2020 (3), \noffen (2)",0.40425531914893614,0.33258678611422171]
[null,null,1343,980,0.72970960536113183,488,32,212,732,0.54504839910647807,0.74693877551020404,363,1095,0.81533879374534624,184,11,25,28,248,null,null,0.66396761133603244,8.2971164174171608E-2]