{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["matrice d’évaluation"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"matrice d’évaluation","index":0,"n_rows":29,"n_cols":23,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Canton","Date de réception","Prélèvements (production hydroélectrique uniquement)","Prélèvements nécessitant un assainissement","Part des prélèvements nécessitant un assainissement","Assainissement des débits en vertu de l'art. 80, al. 1, LEaux","Assainissement des débits en vertu de l'art. 80, al. 2, LEaux","Assainissement du fait de l'octroi d'une nouvelle concession","Total de prélèvements assainis","Part des prélèvements assainis sur le total des prélèvements","Part des prélèvements assainis sur les pré-\nlèvements nécessitant un assainissement","Prélèvements ne nécessitant pas d'assainissement","Assainissements achevés","Part des assainissements achevés sur le total des prélèvements","Décision d'assainissement prévue selon l'art. 80, al. 1, LEaux","Décision d'assainissement prévue selon l'art. 80, al. 2, LEaux","Assainissements prévus du fait de l'octroi d'une nouvelle concession","Procédure d'assainissement non encore définie","Assainissements non encore réalisés","Observations","Date prévue pour l'achèvement des assainissements non réalisés","Part des prélèvements assainis sur les pré-\nlèvements nécessitant un assainissement\nÉtat à fin 2014","Évolution depuis fin 2014"]
[]
["AG","2017-03-22",43,22,0.51162790697674421,10,4,5,19,0.44186046511627908,0.86363636363636365,21,40,0.93023255813953487,3,0,0,0,3,"Coordination avec la protection contre les crues et l'assainissement de la migration des poissons (1) ou seulement avec l'assainissement de la migration des poissons (2) ; dotation minimale existante (3)","2018 (2), 2030 (1)",0.88,-1.6363636363636358E-2]
["AI","2013-03-22",0,"","",null,null,null,"","","",null,"","",null,null,null,null,"",null,null,"",""]
["AR","2017-02-27",21,5,0.23809523809523808,3,0,0,3,0.14285714285714285,0.6,16,19,0.90476190476190477,2,0,0,0,2,"Procédure intercantonale, coordination avec l'assainissement de la migration des poissons et du régime de charriage (2)","ouverte (2, fixation du délai en 2017)",0.375,0.22499999999999998]
["BE","2017-03-13",52,52,1,30,0,11,41,0.78846153846153844,0.78846153846153844,0,41,0.78846153846153844,10,0,1,0,11,"Essais de dotation/analyses en cours ou terminés, mais d'autres examens de fond s'imposent (10), procédure en vue de l'octroi d'une nouvelle concession (1)","au plus tôt 2018 (1), ouverte (10)",0.78846153846153844,0]
["BL","2013-03-01",8,4,0.5,0,0,4,4,0.5,1,4,8,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["BS","2017-03-16",1,0,0,0,0,0,0,0,"",1,1,1,0,0,0,0,0,null,null,0,""]
["FR","2017-02-28",31,24,0.77419354838709675,5,2,2,9,0.29032258064516131,0.375,7,16,0.5161290322580645,5,2,0,8,15,"Analyses en suspens (11) ou analyses supplémentaires nécessaires (2) ; coordination avec le canton voisin (2)","2017 (3), 2018 (1), 2019 (11)",0.42857142857142855,-5.3571428571428548E-2]
["GE","2011-09-09",4,4,1,2,1,1,4,1,1,0,4,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["GL","2017-02-10",78,67,0.85897435897435892,46,1,17,64,0.82051282051282048,0.95522388059701491,11,75,0.96153846153846156,2,1,0,0,3,"Nouvelle évaluation en raison de la décision du tribunal administratif, relevés de terrain 2018 (1) ; table ronde (1) ; coordination avec l'assainissement de la migration des poissons (1)","2017 (2), 2018 (1)",0.95522388059701491,0]
["GR","2017-01-27",224,218,0.9732142857142857,101,0,53,154,0.6875,0.70642201834862384,6,160,0.7142857142857143,49,6,9,0,64,"Tables rondes avec des centrales électriques (38) ; table ronde incluant la coordination avec un projet de développement (9) ; solutions particulirèes pour les installations isolées, avec prise en compte des organisations de protection de l'environnement (8) ; sur les 6 assainissements ordonnés en vertu de l'art. 80, al. 2, LEaux, jusqu'à 2 pourraient donner lieu à une obligation d'indemnisation","2017 (64)",0.6834862385321101,2.2935779816513735E-2]
["JU","2017-02-28",17,4,0.23529411764705882,1,0,1,2,0.11764705882352941,0.5,13,15,0.88235294117647056,2,0,0,0,2,"Mesure d'assainissement à clarifier (2)","2017 (2)",0,0.5]
["LU","2017-02-27",16,13,0.8125,2,0,2,4,0.25,0.30769230769230771,3,7,0.4375,2,0,5,2,9,"Aucune procédure en cours (6) ; coordination avec l'assainissement de la migration des poissons, les mesures de revitalisation et de protection contre les crues","2017 (2), à partir de 2020 (1), ouverte (6)",0.30769230769230771,0]
["NE","2017-02-27",16,16,1,0,0,5,5,0.3125,0.3125,0,5,0.3125,0,0,0,11,11,"Rapport sur l'assainissement en attente, pas de relevé de terrain (4) ; rapport sur l'assainissement en attente, relevé de terrain nécessaire (7)","2020 (4), 2022 (7)","",""]
["NW","2017-03-31",23,23,1,15,0,1,16,0.69565217391304346,0.69565217391304346,0,16,0.69565217391304346,0,0,1,6,7,"Octroi d'une nouvelle concession en cours avec une solution transitoire (1) ; faute de bases légales, l'obligation d'assainissement n'est pas claire en ce qui concerne les petites prises d'eau (2) ; rapport sur les débits résiduels remis, clarifications dans le cadre de l'élargissement d'une concession (4, dont 1 avec dotation provisoire)","ouverte (7, décision de principe en 2017 pour 4 d'entre eux)",0.69565217391304346,0]
["OW","2017-01-30",37,27,0.72972972972972971,10,0,15,25,0.67567567567567566,0.92592592592592593,10,35,0.94594594594594594,0,0,1,1,2,"Volume des débits résiduels défini mais le renouvellement de la concession n'a pas encore été accordé (1) ; essais de dotation planifiés (1, présence d'un débit de pertes et fuites et d'une hausse du niveau eaux souterraines)","2017 (1), 2018 (1)",0.92592592592592593,0]
["SG","2017-02-01",42,39,0.9285714285714286,38,0,0,38,0.90476190476190477,0.97435897435897434,3,41,0.97619047619047616,1,0,0,0,1,"En attente d'avis des organisations de protection de l'environnement, projet de décision pour mi-2017 (1) ; centrale plus exploitée, l'assainissement n'est nécessaire qu'en cas de reprise de l'exploitation (1)","2017 (1)",0.92500000000000004,4.9358974358974295E-2]
["SH","2017-02-20",4,1,0.25,0,0,0,0,0,null,3,3,1,1,0,0,0,1,"Centrale internationale de Wunderklingen (responsabilité : OFEN)","2018 (1)",1,""]
["SO","2015-02-11",3,3,1,2,1,0,3,1,1,0,3,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["SZ","2015-03-23",25,13,0.52,9,1,2,12,0.48,0.92307692307692313,12,24,0.96,1,0,0,0,1,"Pas de réponse donnée à l'enquête, mis à part les dates d'achèvement des assainissements, sinon reprise des informations indiquées à fin 2014 ; \nLa dotation s'effectue sur une base volontaire en concertation avec le canton (1).","ouverte (1)",0.92307692307692313,0]
["TG","2017-03-01",36,20,0.55555555555555558,0,0,13,13,0.3611111111111111,0.65,16,29,0.80555555555555558,5,0,2,0,7,"Proposition de décision d'assainissement envoyée en 2015 (6) ou en 2016 (1)","2025 (7)",0.65,0]
["TI","2017-02-24",110,39,0.35454545454545455,23,0,13,36,0.32727272727272727,0.92307692307692313,71,107,0.97272727272727277,0,0,3,0,3,"Sur les 23 assainissements ordonnés en vertu de l'art. 80, al. 1, LEaux, au moins 12 sont analysés selon l'art. 80, al. 2, LEaux.","ouverte (3)",0.82499999999999996,9.8076923076923173E-2]
["UR","2015-03-16",57,21,0.36842105263157893,20,0,1,21,0.36842105263157893,1,36,57,1,0,0,0,0,0,null,null,1,0]
["VD","2017-02-27",118,109,0.92372881355932202,103,0,0,103,0.8728813559322034,0.94495412844036697,9,112,0.94915254237288138,6,0,0,0,6,"Recours, coordination avec l'assainissement de la centrale hydraulique (1) ; procédure en cours (5)","2017 (6)",0.83486238532110091,0.11009174311926606]
["VS","2017-02-24",262,207,0.79007633587786263,64,0,55,119,0.45419847328244273,0.5748792270531401,55,174,0.66412213740458015,86,0,2,0,88,"Consensus autour de la table ronde, décision en cours de préparation (45) ; pas d'accord trouvé autour de la table ronde, examen de la faisabilité économique, décisions en 2017, oppositions probables des organisations de protection de l'environnement (18) ; cas en suspens devant un tribunal (8) ; négociations en cours (15) ; mesures provisoires jusqu'à l'octroi d'une nouvelle concession (2)","2017 (60), 2020 (2), ouverte (26)",0.35981308411214952,0.21506614294099058]
["ZG","2017-03-02",11,11,1,3,4,2,9,0.81818181818181823,0.81818181818181823,0,9,0.81818181818181823,1,1,0,0,2,"Opposition, dotation provisoire pour les débits résiduels (1) ; recours, pas de prélèvement d'eau pour cause de dommages à une installation (1)","ouverte (2)",0.81818181818181823,0]
["ZH","2017-02-23",104,38,0.36538461538461536,1,18,9,28,0.26923076923076922,0.73684210526315785,66,94,0.90384615384615385,8,1,1,0,10,"Retrait ou adaptation du droit d'eau (2) ; oppositions des organisations de protection de l'environnement (4) ; recours (1), procédure pas encore entamée (3)","2018 (4), 2019 (1), 2020 (3), \nouverte (2)",0.40425531914893614,0.33258678611422171]
[null,null,1343,980,0.72970960536113183,488,32,212,732,0.54504839910647807,0.74693877551020404,363,1095,0.81533879374534624,184,11,25,28,248,null,null,0.66396761133603244,8.2971164174171608E-2]