## Massnahmenplan
#VALUE! | Massnahmenplan
Massnahme | Kanal | Zielgruppe | Budget (CHF) | Schnittstellen/ Ressourcen | Meilensteine | Verantwortlich | Bemerkung | Status
Medienmitteilung schreiben | Mail, Website | Medienschaffende | 0 | Versand über Sekretariat | 29.05. Versand | Max Muster | Visalauf zeitlich einkalkulieren | noch nicht gestartet
Klimatipps im lokalen Amtsblatt abdrucken lassen | Amtsblatt | Bevölkerung | 1200 | - | Ablieferung Artikel am 01.06. | Maria Müller | 1x/Monat | bereit zum Upload
Grafik erstellen lassen für Plakate | Plakat | Bevölkerung/Politik | 3500 | Zusammenarbeit mit Umwelt-ingenieurinnen/ Umweltingenieuren | 15.04. | Max Muster | Budget für externe Grafik | finalisiert
Plakate verteilen und aufhängen | Plakat | Bevölkerung/Politik | 15000 | - | 01.06. | Maria Müller | Budget für Druck und Aufhängen | gestartet

## Budget
#VALUE! | Budget
Was | Anzahl | Kosten offeriert (CHF) | Effektive Kosten (CHF) | Schlusstotal (CHF)
Catering | 1 | 1000 | 1000 | 0
Schaltkosten Inserat | 3 | 500 | 1500 | -1000
Druck Broschüren | 1 | 450 | 450 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Total CHF |  | 1950 | 2950 | -1000

## Zeitplan
#VALUE! | Zeitplan
|  | Jan. |  |  |  |  | Febr. |  |  |  | März |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | Aug. |  |  |  | Sept. |  |  |  | Okt. |  |  |  |  | Nov. |  |  |  | Dez.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Massnahme | Verantwortlich
Bsp. Eventbewerbung: Anzeige schreiben und intern finalisieren | Max Muster | bar: April 17 to Mai 20
Bsp. Eventbewerbung: Anzeige von Grafikagentur gestalten lassen | Max Muster | bar: Mai 21
Bsp. Eventbewerbung: internes GzD zur Anzeige | Max Muster | bar: Mai 22
Bsp. Eventbewerbung: Anzeige der lokalen Zeitung zur 1. Publikation zustellen | Maria Müller | bar: Juni 23
Bsp. Eventbewerbung: Anzeige der lokalen Zeitung zur 2. Publikation zustellen | Maria Müller | bar: Juli 27