## matrice d’évaluation
Canton | Date de réception | Prélèvements (production hydroélectrique uniquement) | Prélèvements nécessitant un assainissement | Part des prélèvements nécessitant un assainissement | Assainissement des débits en vertu de l'art. 80, al. 1, LEaux | Assainissement des débits en vertu de l'art. 80, al. 2, LEaux | Assainissement du fait de l'octroi d'une nouvelle concession | Total de prélèvements assainis | Part des prélèvements assainis sur le total des prélèvements | Part des prélèvements assainis sur les prélèvements nécessitant un assainissement | Prélèvements ne nécessitant pas d'assainissement | Assainissements achevés | Part des assainissements achevés sur le total des prélèvements | Décision d'assainissement prévue selon l'art. 80, al. 1, LEaux | Décision d'assainissement prévue selon l'art. 80, al. 2, LEaux | Assainissements prévus du fait de l'octroi d'une nouvelle concession | Procédure d'assainissement non encore définie | Assainissements non encore réalisés | Observations | Date prévue pour l'achèvement des assainissements non réalisés
AG | 2015-01-16 | 46 | 25 | 54.35% | 13 | 4 | 5 | 22 | 47.83% | 88% | 21 | 43 | 93.48% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Coordination avec la protection contre les crues (1) ou l'assainissement de la migration des poissons (2) | 2016 (1), 2018 (1), 2030 (1)
AI | 2013-03-22 | 0
AR | 2015-01-21 | 21 | 8 | 38.1% | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.29% | 37.5% | 13 | 16 | 76.19% | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Procédure intercantonale sous la compétence du canton de SG (2), coordination avec l'assainissement de la migration des poissons et du régime de charriage (4) | Six mois après position de l'OFEV sur les planifications stratégiques relatives à l'assainissement de la force hydraulique (5)
BE | 2015-03-13 | 52 | 52 | 100% | 30 | 0 | 11 | 41 | 78.85% | 78.85% | 0 | 41 | 78.85% | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | Essais de dotation/analyses en cours en collaboration avec les détenteurs et les ONG, coordination avec l'assainissement de la force hydraulique | 2015 (11)
BL | 2013-03-01 | 8 | 4 | 50% | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 100% | 4 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BS | 2015-02-16 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Clarifications légales en attente, coordination avec l'assainissement de la force hydraulique (1) | 2019 (1)
FR | 2015-02-13 | 27 | 21 | 77.78% | 5 | 2 | 2 | 9 | 33.33% | 42.86% | 6 | 15 | 55.56% | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | Analyses en suspens, besoin d'assainissement à clarifier | 2015 (2), 2016 (10)
GE | 2011-09-09 | 4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 1 | 4 | 100% | 100% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GL | 2015-03-12 | 78 | 67 | 85.9% | 46 | 1 | 17 | 64 | 82.05% | 95.52% | 11 | 75 | 96.15% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Évaluation économique (2), coordination avec l'assainissement de la migration des poissons (1) | 2015 (2), ouverte (1)
GR | 2015-03-18 | 224 | 218 | 97.32% | 98 | 0 | 51 | 149 | 66.52% | 68.35% | 6 | 155 | 69.2% | 40 | 0 | 17 | 12 | 69 | Sont également considérés comme "achevés" les assainissements pour lesquels des solutions ont été formulées et approuvées dans le cadre de tables rondes réunissant les acteurs concernés mais pour lesquels les mesures d'assainissement n'ont pas encore été ordonnées. Autres tables rondes à venir pour les centrales électriques (48), solutions individuelles pour les installations isolées (21) | 2015 (48), 2016 (21)
JU | 2015-02-17 | 17 | 6 | 35.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 11 | 64.71% | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | Coordination avec la protection contre les crues (1), besoin d'assainissement à clarifier (1), ampleur des mesures d'assainissement à clarifier (4) | 2015 (3), 2016 (3)
LU | 2015-02-24 | 16 | 13 | 81.25% | 2 | 0 | 2 | 4 | 25% | 30.77% | 3 | 7 | 43.75% | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | Aucune procédure en cours (6), coordination avec l'assainissement de la migration des poissons, les mesures de revitalisation et de protection contre les crues | 2016 (2), 2017 (1), à partir de 2020 (1), ouverte (5)
NE
NW | 2015-02-16 | 23 | 23 | 100% | 15 | 0 | 1 | 16 | 69.57% | 69.57% | 0 | 16 | 69.57% | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | Octroi d'une nouvelle concession en cours et solution transitoire en attente (1), obligation d'assainissement pour les petites prises d'eau (2), clarifications dans le cadre d'un nouveau projet de centrale (4, dont 1 avec dotation provisoire) | 2017 (4), ouverte (3)
OW | 2015-02-27 | 37 | 27 | 72.97% | 10 | 0 | 15 | 25 | 67.57% | 92.59% | 10 | 35 | 94.59% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Pas de coordination avec la protection contre les crues et redéfinition de la procédure (1), essais de dotation en cours (1) | 2016 (2)
SG | 2015-01-29 | 42 | 40 | 95.24% | 37 | 0 | 0 | 37 | 88.1% | 92.5% | 2 | 39 | 92.86% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Décision d'assainissement en préparation (3) | 2015 (3)
SH | 2013-02-27 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 2 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Centrale internationale de Wunderklingen (responsabilité : OFEN) | 2015 (1)
SO | 2015-02-11 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SZ | 2015-03-23 | 25 | 13 | 52% | 9 | 1 | 2 | 12 | 48% | 92.31% | 12 | 24 | 96% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | La dotation s'effectue sur une base volontaire en concertation avec le canton (1) | 2015 (1)
TG | 2015-02-17 | 36 | 20 | 55.56% | 0 | 0 | 13 | 13 | 36.11% | 65% | 16 | 29 | 80.56% | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | Proposition de décision d'assainissement 2015 envoyée (7) | 2025 (5), 2030 (2)
TI | 2015-02-04 | 111 | 40 | 36.04% | 24 | 0 | 9 | 33 | 29.73% | 82.5% | 71 | 104 | 93.69% | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | Clarifications quant à la faisabilité économique, nouvelle évaluation suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur le cas de Misoxer Kraftwerke AG. Sur les 24 assainissements ordonnés en vertu de l'art. 80, al. 1, LEaux, 12 sont analysés selon l'art. 80, al. 2, LEaux. | ouverte (7)
UR | 2015-03-16 | 57 | 21 | 36.84% | 20 | 0 | 1 | 21 | 36.84% | 100% | 36 | 57 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VD | 2015-01-16 | 118 | 109 | 92.37% | 91 | 0 | 0 | 91 | 77.12% | 83.49% | 9 | 100 | 84.75% | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | Recours dans 9 cas pour lesquels un assainissement a été ordonné selon l'art. 80, al. 1, LEaux | 2015 (17), 2016 (1)
VS | 2015-02-24 | 262 | 214 | 81.68% | 22 | 2 | 53 | 77 | 29.39% | 35.98% | 48 | 125 | 47.71% | 133 | 0 | 4 | 0 | 137 | Sont également considérés comme "achevés" les assainissements ordonnés qui n'ont pas suscité d'opposition durant l'enquête publique mais ne sont pas encore exécutoires (19). Tables rondes. Décision provisoire en préparation (60), essai de dotation planifié pour 2015 (68), nouvelle évaluation suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur le cas de Misoxer Kraftwerke AG (5) | 2015 (60), 2016 (68), 2016 ou ultérieurement (5), ouverte (4)
ZG | 2015-03-12 | 11 | 11 | 100% | 3 | 4 | 2 | 9 | 81.82% | 81.82% | 0 | 9 | 81.82% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Dotation provisoire ou prélèvement hors service, coordination avec l'assainissement de la migration des poissons (2) | 2015 (2)
ZH | 2015-01-14 | 104 | 47 | 45.19% | 1 | 8 | 10 | 19 | 18.27% | 40.43% | 57 | 76 | 73.08% | 8 | 11 | 9 | 0 | 28 | Recours (1), décision imminente (14, recours probable pour 4 assainissements), pas de négociations en cours (12), négociations en cours (1) | 2015 (14), 2016 (2), ouverte (12)
|  | 1326 | 988 | 74.51% | 430 | 24 | 202 | 656 | 49.47% | 66.4% | 338 | 994 | 74.96% | 229 | 15 | 47 | 41 | 332