## Plan de mesures
#VALUE! | Plan de mesures
Mesure | Canal | Groupe cible | Budget (CHF) | Interfaces / ressources | Jalons | Responsable | Remarque | Statut
Rédaction d’un communiqué aux médias | Courriel, site Internet | Journalistes | 0 | Envoi par le secrétariat | 29.05 : envoi | Max Lexemple | Prévoir le temps nécessaire pour le processus des visas. | Non commencé
Publication des conseils climatiques dans la feuille officielle locale | Feuille officielle | Population | 1200,00 | - | 01.06 : livraison de l’article | Marie Model | 1 x par mois | Prêt pour téléversement
Mandat de création des affiches | Affiche | Population / Milieux politiques | 3500,00 | Collaboration avec des ingénieurs en environnement | 15.04. | Max Lexemple | Budget pour l’agence de graphisme externe | Finalisé
Distribution et pose des affiches | Affiche | Population / Milieux politiques | 15000,00 | - | 01.06. | Marie Model | Budget pour l’impression et la pose | Commencé

## Budget
#VALUE! | Budget
Quoi | Nombre | Coûts selon offre (CHF) | Coûts effectifs (CHF) | Total final (CHF)
Service de restauration | 1 | 1000 | 1000 | 0
Frais de diffusion de l’annonce | 3 | 500 | 1500 | -1000
Impression des brochures | 1 | 450 | 450 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Total (CHF) |  | 1950 | 2950 | -1000

## Calendrier
#VALUE! | Calendrier
|  | Janv. |  |  |  |  | Fév. |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  | Sept. |  |  |  | Oct. |  |  |  |  | Nov. |  |  |  | Déc.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mesure | Responsable
P. ex. promotion de la manifestation : rédaction et finalisation de l’annonce en interne | Max Lexemple | bar: Avril 17 to Mai 20
P. ex. promotion de la manifestation : conception de l’annonce par une agence de graphisme | Max Lexemple | bar: Mai 21
P. ex. promotion de la manifestation : bon à tirer de l’annonce en interne | Max Lexemple | bar: Mai 22
P. ex. promotion de la manifestation : envoi de l’annonce au journal local pour première publication | Marie Model | bar: Juin 23
P. ex. promotion de la manifestation : envoi de l’annonce au journal local pour seconde publication | Marie Model | bar: Juillet 27