## Piano delle misure
#VALUE! | Piano delle misure
Misura | Canale | Gruppo target | Budget (CHF) | Interfacce / risorse | Tappe | Responsabile | Nota | Stato
Scrivere il comunicato stampa | Mail, sito web | Media | 0 | Invio tramite segreteria | Invio 29.5. | Max Muster | Considerato il tempo per l’ottenimento del visto | Non ancora avviato
Far stampare i consigli sul clima nel foglio ufficiale locale | Foglio ufficiale | Popolazione | 1200 | - | Consegna dell’articolo 1.6. | Maria Müller | 1x/mese | Pronto per il caricamento
Far realizzare la grafica per i manifesti | Manifesto | Popolazione / rappresentanti della politica | 3500 | Collaborazione con ingegneri ambientali | 15.4. | Max Muster | Budget per grafica esterna | Finalizzato
Distribuire e appendere i manifesti | Manifesto | Popolazione / rappresentanti della politica | 15000 | - | 1.6. | Maria Müller | Budget per stampa e affissione | Avviato

## Budget
#VALUE! | Budget
Descrizione | Quantità | Costi dell’offerta (CHF) | Costi effettivi (CHF) | Totale (CHF)
Catering | 1 | 1000 | 1000 | 0
Costi di pubblicazione inserzione | 3 | 500 | 1500 | -1000
Stampa opuscoli | 1 | 450 | 450 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Totale CHF |  | 1950 | 2950 | -1000

## Cronoprogramma
#VALUE! | Cronoprogramma
|  | Gen |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  |  | Mag |  |  |  | Giu |  |  |  | Lug |  |  |  |  | Ago |  |  |  | Set |  |  |  | Ott |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Misura | Responsabile
Es. di pubblicità evento: scrivere l’annuncio e finalizzarlo internamente | Max Muster | bar: Apr 17 to Mag 20
Es. di pubblicità evento: incaricare un’agenzia di grafica di realizzare l’annuncio | Max Muster | bar: Mag 21
Es. di pubblicità evento: presa di visione e stampa dell'annuncioa internamente | Max Muster | bar: Mag 22
Es. di pubblicità evento: inviare l’annuncio al giornale locale per la prima pubblicazione | Maria Müller | bar: Giu 23
Es. di pubblicità evento: inviare l’annuncio al giornale locale per la seconda pubblicazione | Maria Müller | bar: Lug 27